## 認定請求書（第１号様式）
第１号様式（第１５関係）
年 月 日
調 布 市 長 様
請求者（契約締結権限者）
所在地
商号又は名称
[6 empty] | 氏名 | [5 empty] | 印
認定請求書
次の工事に係る中間前払金を請求したいので，調布市公共工事の前払金及び中間前払金取扱要綱第１５の規定により要件を満たしていることの認定を請求します。
工事件名
履行場所
工期 | [6 empty] | ～
契約番号 | [5 empty] | 既前払金受領額
契約年月日 | [5 empty] | 中間前払金請求予定額
契約金額 | [5 empty] | 工期の中間日
履行状況 |  |  | 年 月 | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 | 年 月
|  | 予定進捗率(％) | ％ | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ | ％
|  | 進捗率(％) | ％ | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ | ％
|  | 経費執行率(％) | ％ | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ | ％
|  |  | 年 月 | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 | 年 月
|  | 予定進捗率(％) | ％ | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ | ％
|  | 進捗率(％) | ％ | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ | ％
|  | 経費執行率(％) | ％ | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ | ％
【※以下の太枠内は，工事担当課において記載する。】
工事担当課 受領日 | [5 empty] | 工事担当課決裁欄
[6 empty] | 係 |  | 係長 |  | 課長補佐 | 課長
中間履行 確認年月日
摘要：監督員は，上記の内容について，現況と相違がないことを確認するものとする。 （参考）地方自治法施行規則附則第３条第２項 (1) 工期の２分の１を経過していること。 (2) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 (3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の額に相当するものであること。
注 請求者は，上記書式に記載押印の上，工事担当課の監督員に提出すること。

## 認定請求書（第１号様式）記入例
第１号様式（第１５関係） | [11 empty] | 記入例
令和元年７月５日
調 布 市 長 様
請求者（契約締結権限者）
[6 empty] | 所在地 | 調布市○○丁目○番地１
[6 empty] | 商号又は名称 |  |  | 株式会社○○建設
[6 empty] | 氏名 |  |  | ○○ ○○ |  |  |  |  | 印
認定請求書
次の工事に係る中間前払金を請求したいので，調布市公共工事の前払金及び中間前払金取扱要綱第１５の規定により要件を満たしていることの認定を請求します。
工事件名 |  |  | 調布市○○工事
履行場所 |  |  | 調布市○○丁目○番地１
工期 |  |  | 平成31年4月15日 |  |  |  | ～ |  |  |  | 令和元年9月18日
契約番号 |  |  | ３１調総契第○号 |  |  | 既前払金受領額 |  |  |  |  | 12800000
契約年月日 |  |  | 平成31年4月12日 |  |  | 中間前払金請求予定額 |  |  |  |  | 6400000
契約金額 |  |  | 32000000 |  |  | 工期の中間日 |  |  |  |  | 令和元年7月2日
履行状況 |  |  | 年 月 | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  |  | 年 月 |  | 年 月
|  | 予定進捗率(％) | ％ | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％
|  | 進捗率(％) | ％ | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％
|  | 経費執行率(％) | ％ | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％
|  |  | 年 月 | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  |  | 年 月 |  | 年 月
|  | 予定進捗率(％) | ％ | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％
|  | 進捗率(％) | ％ | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％
|  | 経費執行率(％) | ％ | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％
【※以下の太枠内は，工事担当課において記載する。】
工事担当課 受領日 | [5 empty] | 工事担当課決裁欄
[6 empty] | 係 |  | 係長 |  |  | 課長補佐 |  | 課長
中間履行 確認年月日
摘要：監督員は，上記の内容について，現況と相違がないことを確認するものとする。 （参考）地方自治法施行規則附則第３条第２項 (1) 工期の２分の１を経過していること。 (2) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 (3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の２分の１以上の額に相当するものであること。
注 請求者は，上記書式に記載押印の上，工事担当課の監督員に提出すること。
Note on AE20: 契約金額を入れると，その４割で自動計算されます。 ※通常，前払金は１億円が限度額となりますので，１億円を超える場合は，「１億円」を手入力してください。なお，契約金額が１０億円を超える場合は，契約金額の １０％（１０万円単位未満切り捨て）で同じく手入力をお願いします。
Note on AE21: 契約金額を入れると，その２割で自動計算されます。 ※通常，中間前払金は，５千万円が限度額となりますので，５千万円を超える場合は，「５千万円」を手入力してください。なお，契約金額が１０億円を超える場合は，契約金額の５％（１０万円単位未満切り捨て）の金額で同じく手入力をお願いします。